**Отчет о работе РИП «Формирование финансовой грамотности обучающихся в условиях дополнительного образования»
 за IV квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (если необходимо) |
| 1 | Апрель 2020 г. | Проведение установочного семинара  | Определена организация работы по реализации проектных мероприятий |  |
| 2 | 1 р./3 мес.  | Организация заседаний рабочей группы  | Проведены заседания в дистанционном формате 22.05.2020 (протокол №4 от 22.05.2020), 28.08.2020 (протокол №39 от 28.08.2020) |  |
| 3 | Май-сентябрь 2020 г. | Выбор диагностического инструментарияОпределение формата и участников для стартового мониторинга | Проведена информационная кампании по реализации проектных мероприятий. Сформированы группы обучающихся в рамках реализации ДООП «Финансовая грамотность (11 - 14 лет)», «Финансовая грамотность ( 14 – 18 лет)». |  |
| 4 | Май - сентябрь 2020 г.  | Составление «дорожной карты» реализации проекта, определение направлений деятельности с социальными партнерами  | Проведено ИМС с РЦФГ ЯО и Центробанком ЯО по вопросам реализации проекта. Реализовано совместного открытого мероприятия по обучению детей финансовой грамоте. |  |
| 5 | Май 2020 г.  | Составление соглашений с партнерами проекта | Разработана совместная программа с РЦФГ ведения образовательной деятельности «Финансовая грамотность (11 - 14 лет)», «Финансовая грамотность (14 – 18 лет)». |  |
| 6 | Апрель-май 2020 г. | Создание электронного ресурса проекта | Размещена вкладка на сайте Центра «Молодые таланты»  |  |
| 7 | Май – август 2020 | Создание методического комплекса для реализации программы по формированию финансовой грамотности | Разработаны УМК к ДООП «Финансовая грамотность (11 - 14 лет)», «Финансовая грамотность (14 – 18 лет)». |  |
| 8 | Сентябрь 2020 г. – май 2021 г. | 1. Реализация ДООП в организациях-партнерах.2. Апробация и корректировка методических рекомендаций и дополнительных практик по финансовой грамотности | Проведено зачисление на ДООП «Финансовая грамотность (11 - 14 лет)», «Финансовая грамотность (14 – 18 лет)». На отчетную дату зачислено 106 обучающихся. Апробирована практическая форма работы с РЦФГ ЯО по обучению финансовой грамотности  |  |
| 9 | Сентябрь 2020 г. – май 2021 г. | 1. Коррекция разработанных материалов в соответствии с поставленными задачами проекта (по необходимости)2. Проведение консультаций со специалистами профильных сфер в рамках проекта | Проведены консультации по реализации практической части ДООП «Финансовая грамотность (11 - 14 лет)», «Финансовая грамотность (14 – 18 лет)». Запуск совместного просветительского проекта с ЦБ ЯО по денежной системе.  |  |
| 10 | Сентябрь 2020 г. – май 2021 г. | 1. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителями) обучающихся.2. Опрос родителей (законных представителей) о качестве реализации ДООП.3. Взаимодействие с социальными партнерами по вопросу организации образовательного процесса.  | Проведены консультации для родителей (законных представителей) по содержательной части ДООП (по запросу).Определен формат взаимодействия с РЦФГ по вопросу реализации образовательных и просветительских мероприятий: образовательная деятельность с применением дистанционных образовательных технологий.  |  |