**Отчет о работе РИП «Формирование финансовой грамотности обучающихся в условиях дополнительного образования»**

 **за IV квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (если необходимо) |
| 1. | Сентябрь 2020 г. – май 2021 г. | Апробация и введение в практику разработанных методических материалов и ДООП по финансовому образованию | 1. Реализация ДООП «Финансовая грамотность (11-14 лет)» и ДООП «Финансовая грамотность (14-18 лет)»2. Апробация УМК к представленным ДООП |  |
| 2. | Сентябрь - октябрь 2020 г.  | Участие в I Международной научно-практической конференции «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ:АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» | 1. Дистанционное выступление с докладом2. Публикация статьи «Интерактивные методики обучения финансовой грамоте в дополнительном образовании» |  |
| 3. | Октябрь 2020 г.  | Проведение стартовой диагностики компетентностного набора обучающихся в рамках реализации ДООП «Финансовая грамотность (11-14 лет)» и ДООП «Финансовая грамотность (14-18 лет)» | 1. Формирование первичного пакета данных для сборника методических рекомендаций «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по формированию финансовой грамотности в условиях дополнительного образования».2. Проведение аналитической работы с данными.  |  |
| 4. | Ноябрь, декабрь 2020 г. | Представление УМК к ДООП «Финансовая грамотность (11-14 лет)» и ДООП «Финансовая грамотность (14-18 лет)» на муниципальном и региональном уровне | 1. Малый приз в рамках «XII муниципальной Ярмарки инновационных продуктов педагогов»2 третье место в Региональном конкурсе «Лучшие практики дополнительного образования детей» в номинации «Учебно-методический комплекс» |  |
| 5. | Ноябрь 2020 г. | Внешняя оценка предлагаемых материалов, определение форматов корректирования и обогащения методического инструментария | Получение рецензий на ДООП «Финансовая грамотность (11-14 лет)» и ДООП «Финансовая грамотность (14-18 лет)» от педагогов городского округа город Рыбинск и преподавателей ЯГПУ им К.Д. Ушинского  |  |
| 6. | Ноябрь-декабрь 2020 г.  | Подготовка нормативно-правовых документов для реализации проектных мероприятий | Составлен пакет документов  |  |