**Планирование работы**

**муниципальной инновационной площадки по теме**

**«Создание единой доступной воспитательной среды**

**в условиях цифровизации общества»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ(видов деятельности) | Сроки реализации | Результат работы |
| 1 | Проведение совещания при директоре по реализации проекта.  | январь, 2022 | Издан приказ о творческой группе по работе над проектом.  |
| 2 | Проблемный анализ воспитательной деятельности (работы) в дополнительном образовании (регион, муниципалитет, ОО) | февраль, 2022 | Подготовлен аналитический отчет по воспитательной работе на основании регионах, муниципальных программ и документов |
| 3 | Проведение Педагогического совета по реализации проекта. Ознакомление педагогического коллектива с концептуальными идеями проекта. | март, 2022 | Проведен Педагогический совет и представлен план работы над проектом |
| 4 | Разработка плана действий по проекту. Ознакомление участников образовательных отношений с планом работы над проектом. | март, 2022 | Разработан план мероприятий |
| 5 | Разработка проекта «Создание единой доступной воспитательной среды в условиях цифровизации общества» | март-апрель, 2022 | Разработан итоговый проект |
| 6 | Разработка пакета локальных и нормативно-правовых актов | март-апрель, 2022 | Подобран пакет локальных и нормативно-правовых актов |
| 7 | Проведение установочного семинара «Воспитательная деятельность. Новые формы работы в условиях цифровизации» | май, 2022 | Сроки проведения семинара перенесены на февраль, 2023 |
| 8 | Разработка и проведение образовательно-методического события для педагогических работников по созданию новых методических и дидактических материалов по воспитательной тематике | июнь-декабрь, 2022 | Проведен центровский конкурс методических материалов по воспитательной тематике. Разработаны дидактические и методические материалы. |
| 9 | Привлечение социальных партнеров для разработки воспитательных мероприятий, программ, курсов, заданий и т.д. | в течение работы над проектом | Договоры с социальными партнерами, материалы мероприятий и т.д. |
| 10 | Представление промежуточных результатов реализации проекта (педагогический совет, муниципальные события) | август, 2022ноябрь, 2022 | Проведен Педагогический совет по данной тематике.Составлен творческий отчет.Представлен опыт работы педагога на Ярмарке инновационных продуктов. |