**Планирование работы**

**муниципальной инновационной площадки по теме**

**«Создание единой доступной воспитательной среды**

**в условиях цифровизации общества»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ(видов деятельности) | Сроки реализации | Планируемый результат. Вид отчета. |
| 1 | Разработка педагогическими работниками методических и дидактических материалов воспитательной тематики в рамках своего направления работы для Публичной программы. | январь-май, 2023 | Методические и дидактические материалы |
| 2 | Разработка контента электронного (информационного) ресурса по воспитательной работе. | январь-май, 2023 | Электронный ресурс в сети Интернет |
| 3 | Привлечение социальных партнеров для разработки воспитательных мероприятий, программ, курсов, заданий и т.д. | в течение работы над проектом | Договоры с социальными партнерами, материалы мероприятий и т.д. |
| 4 | Создание электронного ресурса (Публичной программы) по воспитательной деятельности  | январь-май, 2023 | Методические рекомендации по созданию электронного ресурса |
| 5 | Наполнение электронного ресурса по воспитательной деятельности созданными материалами | по мере готовности материалов | Методические рекомендации по созданию электронного ресурса |
| 6 | Организация работы Публичной программы и проведение заявленных мероприятий. | сентябрь-октябрь, 2023 | Пакет материалов |
| 7 | Привлечение к работе на данном ресурсе учащихся и их родителей | сентябрь-октябрь, 2023 | Творческий отчет |
| 8 | Мониторинг эффективности созданной воспитательной среды | июнь-август, 2023 | Аналитические справки |
| 9 | Описание результатов проекта. Проведение семинара по теме проекта на муниципальном уровне. Оформление методических продуктов, разработанных в ходе реализации проекта. | октябрь-ноябрь, 2023 | Методические рекомендации |
| 10 | Представление результатов проекта на муниципальном уровне. | ноябрь, 2023 | Информационная справка по итогам реализации проекта. Творческая презентация. |
| 11 | Анализ результатов реализации проекта. | декабрь, 2023 | Отчет о результатах инновационной деятельности |